## Metas Lú
| Hito uno | Hito dos | Hito tres | Comienzo: | 9 de noviembre del 2023
Procesar y preparar la base de datos
Conectar/importar Datos A Herramientas | x
Identificar Y Manejar Valores Nulos | x
Identificar Y Manejar Valores Duplicados | x
Identificar Y Manejar Datos Fuera Del Alcance Del Análisis | x
Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Categóricas | x
Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Numéricas | x
Comprobar Y Cambiar Tipo De Dato | x
Crear Nuevas Variables | x
Unir Tablas | x
Construir Tablas Auxiliares | x
Hacer un análisis exploratorio
Agrupar Datos Según Variables Categóricas | x
Visualizar Las Variables Categóricas | x
Aplicar Medidas De Tendencia Central | x
Visualizar Distribución | x
Aplicar Medidas De Dispersión | x
Analizar El Comportamiento De Los Datos A Lo Largo Del Tiempo | x
Calcular Cuartiles, Deciles O Percentiles | x
Calcular Correlación Entre Variables | x
Aplicar técnica de análisis
Aplicar Segmentación | x
Validar Hipótesis | x
Prueba De Significancia |  | x
Regresión Lineal |  |  | x
Resumir información en un dashboard o reporte
Representar Datos A Través De Tabla Resumen O Scorecards | x | x
Representar Datos A Través De Gráficos Simples | x
Representar Datos A Través De Gráficos O Visuales Avanzados | x |  | x
Aplicar Opciones De filtros Para Manejo E Interacción | x
Presentar resultados
Seleccionar Gráficos Y Información Relevante | x | x | x
Crear Una Presentación | x | x | x
Presentar Resultados Con Conclusiones Y Recomendaciones | x | x | x

## Calendario Lú
[5 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre
Responsable | Actividad | Inicio | Fin | Total de días | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lú | Lectura del proyecto |  |  | 0 | Noviembre 13: 3
Lú | Procesar y preparar la base de datos |  |  | 0
Lú | Conectar/importar Datos A Herramientas |  |  | 0
Lú | Identificar Y Manejar Valores Nulos |  |  | 0
Lú | Identificar Y Manejar Valores Duplicados |  |  | 0
Lú | Identificar Y Manejar Datos Fuera Del Alcance Del Análisis |  |  | 0
Lú | Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Categóricas |  |  | 0
Lú | Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Numéricas |  |  | 0
Lú | Comprobar Y Cambiar Tipo De Dato |  |  | 0
Lú | unificar mis tablas ya limpias
Lú | Crear Nuevas Variables |  |  | 0
Lú | Unir Tablas |  |  | 0
Lú | Construir Tablas Auxiliares |  |  | 0
Lú | Hacer un análisis exploratorio |  |  | 0
Lú | Agrupar Datos Según Variables Categóricas |  |  | 0
Lú | Visualizar Las Variables Categóricas |  |  | 0
Lú | Aplicar Medidas De Tendencia Central |  |  | 0
Lú | Visualizar Distribución |  |  | 0
Lú | Aplicar Medidas De Dispersión |  |  | 0
Lú | Analizar El Comportamiento De Los Datos A Lo Largo Del Tiempo |  |  | 0
Lú | Calcular Cuartiles, Deciles O Percentiles |  |  | 0
Lú | Calcular Correlación Entre Variables |  |  | 0
Lú | Aplicar técnica de análisis |  |  | 0
Lú | Aplicar Segmentación |  |  | 0
Lú | Validar Hipótesis |  |  | 0
Lú | Prueba De Significancia |  |  | 0
Lú | Regresión Lineal |  |  | 0
| Resumir información en un dashboard o reporte |  |  | 0
| Representar Datos A Través De Tabla Resumen O Scorecards |  |  | 0
| Representar Datos A Través De Gráficos Simples |  |  | 0
| Representar Datos A Través De Gráficos O Visuales Avanzados |  |  | 0
| Aplicar Opciones De filtros Para Manejo E Interacción |  |  | 0
| Presentar resultados |  |  | 0
| Seleccionar Gráficos Y Información Relevante |  |  | 0
| Crear Una Presentación |  |  | 0
| Presentar Resultados Con Conclusiones Y Recomendaciones |  |  | 0
0
Completado
Proceso
Siguiente por hacer
Estancadas

## Metas Karen
| Hito uno | Hito dos | Hito tres | Comienzo: | 9 de noviembre del 2023
Procesar y preparar la base de datos
Conectar/importar Datos A Herramientas | x
Identificar Y Manejar Valores Nulos | x
Identificar Y Manejar Valores Duplicados | x
Identificar Y Manejar Datos Fuera Del Alcance Del Análisis | x
Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Categóricas | x
Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Numéricas | x
Comprobar Y Cambiar Tipo De Dato | x
Crear Nuevas Variables | x
Unir Tablas | x
Construir Tablas Auxiliares | x
Hacer un análisis exploratorio
Agrupar Datos Según Variables Categóricas | x
Visualizar Las Variables Categóricas | x
Aplicar Medidas De Tendencia Central | x
Visualizar Distribución | x
Aplicar Medidas De Dispersión | x
Analizar El Comportamiento De Los Datos A Lo Largo Del Tiempo | x
Calcular Cuartiles, Deciles O Percentiles | x
Calcular Correlación Entre Variables | x
Aplicar técnica de análisis
Aplicar Segmentación | x
Validar Hipótesis | x
Prueba De Significancia |  | x
Regresión Lineal |  |  | x
Resumir información en un dashboard o reporte
Representar Datos A Través De Tabla Resumen O Scorecards | x | x
Representar Datos A Través De Gráficos Simples | x
Representar Datos A Través De Gráficos O Visuales Avanzados | x |  | x
Aplicar Opciones De filtros Para Manejo E Interacción | x
Presentar resultados
Seleccionar Gráficos Y Información Relevante | x | x | x
Crear Una Presentación | x | x | x
Presentar Resultados Con Conclusiones Y Recomendaciones | x | x | x
fisrt project big query
358894804041
id support
fiery-splice-404800

## Calendario Karen
Noviembre
[5 empty] | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes
Responsable | Actividad | Inicio | Fin | Total de días | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ana Karen | Lectura del proyecto | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 1 | 10: 3
Ana Karen | Procesar y preparar la base de datos | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 11
Ana Karen | Conectar/importar Datos A Herramientas |  |  | 0 | 11: 3
Ana Karen | Identificar Y Manejar Valores Nulos |  |  | 0 | 12: 3
Ana Karen | Identificar Y Manejar Valores Duplicados | 2023-11-02 | 2023-11-26 | 24 | 13: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3
Ana Karen | Identificar Y Manejar Datos Fuera Del Alcance Del Análisis |  |  | 0 | 13: 3
Ana Karen | Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Categóricas |  |  | 0 | 14: 3
Ana Karen | Identificar Y Manejar Datos Discrepantes En Variables Numéricas |  |  | 0 | 13: 3
Ana Karen | Comprobar Y Cambiar Tipo De Dato |  |  | 0 | 15: 3
Ana Karen | unificar mis querys por cada tabla |  |  |  | 16: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3
Ana Karen | Crear Nuevas Variables |  |  |  | 15: 3
Ana Karen | Unir Tablas |  |  |  | 18: 3; 19: 3
Ana Karen | Construir Tablas Auxiliares |  |  |  | 20: 3
Ana Karen | Hacer un análisis exploratorio | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 7 | 20: 1; 21: 1; 22: 3
Ana Karen | Agrupar Datos Según Variables Categóricas |  |  | 0 | 20: 1; 21: 1; 22: 3; 23: 3
Ana Karen | Visualizar Las Variables Categóricas |  |  | 0 | 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 3; 24: 3
Ana Karen | Aplicar Medidas De Tendencia Central |  |  | 0 | 24: 3
Ana Karen | Visualizar Distribución |  |  | 0 | 24: 3
Ana Karen | Aplicar Medidas De Dispersión |  |  | 0 | 24: 3
Ana Karen | Analizar El Comportamiento De Los Datos A Lo Largo Del Tiempo |  |  | 0 | 24: 3
Ana Karen | Calcular Cuartiles, Deciles O Percentiles |  |  | 0 | 27: 3
Ana Karen | Calcular Correlación Entre Variables |  |  | 0 | 27: 3
Ana Karen | Aplicar técnica de análisis |  |  | 0 | 28: 3
Ana Karen | Aplicar Segmentación |  |  | 0 | 28: 3
Ana Karen | Validar Hipótesis |  |  | 0 | 28: 2; 29: 3; 30: 3
Ana Karen | Prueba De Significancia |  |  | 0
Ana Karen | Regresión Lineal |  |  | 0
| Resumir información en un dashboard o reporte |  |  | 0
| Representar Datos A Través De Tabla Resumen O Scorecards |  |  | 0 | 29: 3; 30: 3
| Representar Datos A Través De Gráficos Simples |  |  | 0 | 29: 3
| Representar Datos A Través De Gráficos O Visuales Avanzados |  |  | 0 | 30: 3; 1: 3
| Aplicar Opciones De filtros Para Manejo E Interacción |  |  | 0 | 29: 3; 30: 3; 1: 3
| Presentar resultados |  |  | 0
| Seleccionar Gráficos Y Información Relevante |  |  | 0 | 1: 3
| Crear Una Presentación |  |  | 0 | 2: 3
| Presentar Resultados Con Conclusiones Y Recomendaciones |  |  | 0 | 3: 3
0
Completado
Proceso
Siguiente por hacer
Estancadas

## Notas
Titulo | Descripción | Código | Nota
Consulta en BigQuery: | Una consulta en BigQuery es una instrucción SQL que se utiliza para extraer, manipular o analizar datos almacenados en conjuntos de datos de BigQuery. Las consultas pueden ser simples, como seleccionar datos de una tabla, o más complejas, como realizar operaciones de agrupación, filtrado y unión de datos.
Vista en BigQuery: | Una vista en BigQuery es una consulta SQL almacenada que actúa como una tabla virtual. En lugar de almacenar físicamente los resultados de la consulta, una vista almacena la definición de la consulta. |  | En resumen, una consulta es una instrucción SQL que se ejecuta ad hoc para analizar los datos, mientras que una vista es una consulta almacenada que puede ser referenciada como si fuera una tabla. Ambos conceptos son fundamentales para trabajar eficientemente con BigQuery y realizar análisis de datos.
Tipos de datos | Big Query puede identificar los tipos de datos que tenemos en nuestros archivos | https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/standard-sql/data-types
Duplicado
distinct | ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY track_name_limpio, artist_s__name_limpio ORDER BY streams DESC) AS rn

## Documentación
| Descripción | Código uno | Código dos | Resultados | Imagen
Identificar Nulos | FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition.in_shazam_charts | SELECT COUNTIF(in_shazam_charts IS NULL) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` | SELECT COUNT(*) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` WHERE in_shazam_charts IS NULL | Shazam: 50 nullos
Identificar Nulos | SELECT FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` |  |  | SIN NULOS
Identificar Nulos | FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` | SELECT COUNTIF(key IS NULL) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` | SELECT COUNT(*) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` WHERE key IS NULL | key: 95 nulos
Crear una consulta con una vista donde ya sean eliminados los nulos |  |  |  | Sería traer una formula para traer todo slos datos de cada tabla donde le especifique en que columna me borre los datos nulos o cree la visat que no me sirve
Duplicados | Se identifican duplicados de acuerdo a la referencia de dos columnas COMPETITION identificará duplicados basados en la combinación de los valores en las columnas especificadas. | SELECT in_apple_charts, in_apple_playlists, COUNT(*) AS cantidad_duplicados FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` GROUP BY in_apple_charts, in_apple_playlists HAVING COUNT (*)> 1; | SELECT track_id in_shazam_charts, in_apple_playlists, COUNT(*) AS cantidad_duplicados FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` GROUP BY track_id, in_shazam_charts, in_apple_playlists HAVING COUNT (*)> 1; | no se encontraron duplicados
Duplicados | SPOTIFY | SELECT track_name, artist_s__name, COUNT(*) AS cantidad FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` GROUP BY track_name, artist_s__name HAVING COUNT(*) > 1; |  | se encontraron duplicados en track_name y artist_name
Duplicados | TECHNICAL | SELECT track_id, mode, COUNT(*) AS cantidad_duplicados FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` GROUP BY track_id, mode HAVING COUNT(*) > 1; |  | no hay duplicados
EXCEPT | TECHNICAL Se usa para sacar clumnas o datos que no nos funcionen para el análisis | SELECT * EXCEPT (key, mode) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` | CONSULTA Y VISTA | se sacaran de las tablas: shazam, mode y key
EXCEPT | COMPETITION | SELECT * EXCEPT (in_shazam_charts) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` | CONSULTA Y VISTA | shazam*
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES NUMERICAS | COMPETITION MAX, MIN Y AVERAGE- se usa para saber si hay datos outliers | SELECT MIN(in_apple_playlists), MAX(in_apple_playlists), AVG(in_apple_playlists), FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` | SELECT MIN(in_shazam_charts), MAX(in_shazam_charts), AVG(in_shazam_charts) FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` | outlier en in_deezer_playlists- hay un dato de 12,000 (duplica a un dato de 7,000
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES NUMERICAS | SPOTIFY | SELECT MIN(stream), MAX(stream), AVG(stream), FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` |  | se debe cambiar stream a integer
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES NUMERICAS | TECHNICAL | SELECT MIN(speechiness__), MAX(speechiness__), AVG(speechiness__), FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.technical` |  | todo en orden
COMENTARIO | (---) se dejan tres guiones para comentar
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | COMPETITION-LIKE |  |  | no hay valores STRING (letras)
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | SPOTIFY-LIKE- se usa UPPER o LOWE para que mande llamar la letra en mayuscula o míniscula y sirve para comparar patrones | SELECT * FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` WHERE LOWER(track_name) LIKE 'n%' | SELECT * FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` WHERE LOWER(artist_s__name) LIKE 'n%' | track_name, artist_s_name,
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | TECHINCAL-LIKE | ---- | ----- | las columnas de valores string que hay se van a anular
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | COMPETITION-REGEX -remlazar signos no identificados o con problemas de codificación
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | SPOTIFY-REGEX | SELECT track_name, REGEXP_REPLACE(track_name, r'[^\x20-\x7E]', '') AS track_name_limpio FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` | SELECT artist_s__name, REGEXP_REPLACE(artist_s__name, r'[^\x20-\x7E]', '') AS artist_name_limpio FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` | track_name, artist_s_name,
DATOS DISCREPANTES- VARIABLES CATEGORICAS | TECHINCAL-REGEX
CAMBIO DE DATOS | SPOTIFY | SELECT CAST("streams" AS INT64) AS streams_limpio FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` | SELECT SAFE_CAST(streams AS INT64) AS streams_limpio FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` | use SAFE_CAST : remplaza los nulos por 0
CAMBIO DE DATOS | SPOTIFY | SELECT streams, FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` WHERE streams NOT LIKE '%[^0-9]%' | SELECT IFNULL(SAFE_CAST(streams AS INT64), 0) as streams_clean, FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Spotify` | use SAFE CAST CON IF NULL
SELECT track_id, REGEXP_REPLACE(track_id, r'[^a-zA-Z0-9-]', '') FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition`
BORRADO DE DATOS |  | DELETE FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` WHERE track_id = '0:00' | SELECT *, IFNULL(SAFE_CAST(in_shazam_charts AS INT64), 0) AS in_shazam_charts_clean FROM `proyecto-hipotesis-2.Dataset.Competition` DELETE WHERE track_id = '0:00'
SPOTIFY | Revision de que streams no tuviera caracteres especiales | SELECT *, FROM `proyecto-hipotesis-404820.dataset2.spotify` WHERE streams LIKE '%123456789%' |  | no hay
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY track_name_limpio, artist_s__name_limpio ORDER BY streams DESC) AS rn
NTILE(4) OVER (ORDER BY streams) AS quartile_streams,

## Variables
Track_ in_ spotify | Nulos | Duplicados | Excepciones | MIN | MAX | AVG | STRING | tabla limpia | unificacion de consultas
track_id: Identificador único de la canción. Es un número entero de 7 dígitos que no se repite | [7 empty] | BORRAR DATO | lista
track_name: Nombre de la canción |  | duplicado |  |  |  |  | track_name_limpio |  | duplicados
artist(s)_name: Nombre del artista(s) de la canción |  | duplicado |  |  |  |  | artist_name_limpio |  | duplicados
artist_count: Número de artistas que contribuyen a la canción. |  |  |  | 1 | 8 | 1.55 |  |  | lista
released_year: Año en que se lanzó la canción. |  |  |  | 1930 | 2023 | 2018-02-01 |  |  | lista
released_month: Mes en el que se lanzó la canción. |  |  |  | 1 | 12 | 6.0 |  |  | lista
released_day: Día del mes en que se lanzó la canción. |  |  |  | 1 | 31 | 2023-09-13 |  |  | lista
in_ spotify_ playlists: Número de listas de reproducción de Spotify en las que está incluida la canción |  |  |  | 31 | 52898 | 1205637 |  |  | lista
in_ spotify_ charts: Presencia y ranking de la canción en las listas de Spotify |  |  |  | 0 | 147 | 12.0 |  |  | lista
streams: Número total de transmisiones en Spotify. Representa la cantidad de veces que la canción fue escuchada. |  |  |  | error -47 | error -47 | error -47 |  | BORRAR DATO | lista
Track_ in_ competition | [8 empty] | lista
track_id: Identificador único de la canción. Es un número entero de 7 dígitos que no se repite | [6 empty] | track_id_clean (0:00) | BORRAR | lista
in_ apple_ playlists: número de listas de reproducción de Apple Music en las que está incluida la canción |  |  |  | 0 | 672 |  |  |  | lista
in_ apple_ charts: Presencia y rango de la canción en las listas de Apple Music |  |  |  | 0 | 275 |  |  |  | lista
in_ deezer_ playlists: Número de listas de reproducción de Deezer en las que está incluida la canción |  |  |  | 0 | 12367 | 385 |  |  | lista
in_ deezer_ charts: Presencia y rango de la canción en las listas de Deezer |  |  |  | 0 | 58 | 2.66 |  |  | lista
in_ shazam_ charts: Presencia y rango de la canción en las listas de Shazam | nulos |  |  | 0 | 1451 | 59.9 |  |  | lista
Track_ technical_ info | [8 empty] | lista
track_id: Identificador único de la canción. Es un número entero de 7 dígitos que no se repite | [7 empty] | BORRAR DATO | lista
bpm: Pulsaciones por minuto, una medida del tempo de la canción. |  |  |  | 65 | 206 | 122 |  |  | lista
key: Clave musical de la canción | nulos |  | except | [5 empty] | lista
mode: modo de la canción (mayor o menor) |  |  | except | [5 empty] | lista
danceability_%: Porcentaje que indica qué tan adecuada es la canción para bailar |  |  |  | 23 | 96 | 66 |  |  | lista
valence_%: Positividad del contenido musical de la canción. |  |  |  | 4 | 97 | 51. |  |  | lista
energy%: Nivel de energía percibido de la canción. |  |  |  | 9 | 97 | 64. |  |  | lista
acusticness_%: Cantidad de sonido acústico en la canción. |  |  |  | 0 | 97 | 2023-05-27 |  |  | lista
instrumentality_%: Cantidad de contenido instrumental en la canción. |  |  |  | 0 | 91 | 1.58 |  |  | lista
liveness_%: Presencia de elementos de actuación en vivo. |  |  |  | 3 | 97 | 2023-02-18 |  |  | lista
Speechiness_%: cantidad de palabras habladas en la canción. |  |  |  | 2 | 64 | 10.13 |  |  | lista